## 13
Таблица 13
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
в разрезе исполнительных органов Воронежской области по состоянию на 23.10.2023
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Содержание мероприятия в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | x | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 5935090 | 419517.7 | 5515572.3 | 5997880 | 419517.7 | 5578362.3 | 4694735.3 | 400411.73 | 4294323.57 | 2759177.16 | 311923.89 | 2447253.27 | 58.77 | 77.9 | 56.99
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | x | 130796.9 |  | 130796.9 | 134375.8 |  | 134375.8 | 109815.89 |  | 109815.89 | 93669.09 |  | 93669.09 | 85.3 |  | 85.3
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | x | 134573.3 |  | 134573.3 | 33400.93 |  | 33400.93 | 33400.93 |  | 33400.93 | 33400.93 |  | 33400.93 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | x | 194830.3 |  | 194830.3 | 196177.9 |  | 196177.9 | 158764.39 |  | 158764.39 | 143746.47 |  | 143746.47 | 90.54 |  | 90.54
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 4512259.3 | 310038.5 | 4202220.8 | 4669703.57 | 310038.5 | 4359665.07 | 3610217.06 | 310038.5 | 3300178.56 | 2239910.03 | 273794.63 | 1966115.4 | 62.04 | 88.31 | 59.58
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | x | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | x | 31001 |  | 31001 | 32592.6 |  | 32592.6 | 28261.6 |  | 28261.6 | 27426.89 |  | 27426.89 | 97.05 |  | 97.05
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | x | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26 |  | 42.19 | 42.19
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 5517949.8 | 419517.7 | 5098432.1 | 5567949.8 | 419517.7 | 5148432.1 | 4342197.67 | 400411.73 | 3941785.94 | 2449794.25 | 311923.89 | 2137870.36 | 56.42 | 77.9 | 54.24
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 134573.3 |  | 134573.3 | 33400.93 |  | 33400.93 | 33400.93 |  | 33400.93 | 33400.93 |  | 33400.93 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540470190300 | 125972.2 |  | 125972.2 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540672340800 | 8601.1 |  | 8601.1 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 4451747.3 | 310038.5 | 4141708.8 | 4602919.67 | 310038.5 | 4292881.17 | 3554521.31 | 310038.5 | 3244482.81 | 2195369.57 | 273794.63 | 1921574.94 | 61.76 | 88.31 | 59.23
|  |  |  | 8200412051F1Д0210400 | 419928.5 |  | 419928.5 | 419928.5 |  | 419928.5 | 263752.15 |  | 263752.15 | 35997.07 |  | 35997.07 | 13.65 |  | 13.65
|  |  |  | 82004120540273170800 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
|  |  |  | 82004120540298040500 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1296932.8 |  | 1296932.8 | 541431.65 |  | 541431.65 | 41.75 |  | 41.75
|  |  |  | 82004120540298070500 | 190515 |  | 190515 | 190515 |  | 190515 | 165515 |  | 165515 | 107270.55 |  | 107270.55 | 64.81 |  | 64.81
|  |  |  | 82004120540340090400 | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
|  |  |  | 82004120540770200200 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  |  | 8200505051F150210500 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 96591.17 | 94659.32 | 1931.85 | 72.7 | 72.7 | 72.7
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 48771.3 |  | 48771.3 | 48771.3 |  | 48771.3 | 41217.66 |  | 41217.66 | 7799.64 |  | 7799.64 | 18.92 |  | 18.92
|  |  |  | 82005050540278100500 | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98 | 51.56 |  | 51.56
|  |  |  | 82010030540470190300 |  |  |  | 94760.07 |  | 94760.07 | 47380 |  | 47380
|  |  |  | 82010030540672340800 |  |  |  | 6412.3 |  | 6412.3 | 3206.15 |  | 3206.15
|  |  |  | 820100405401R4970500 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 82010040540872470400 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 896371.4 |  | 896371.4 | 91.12 |  | 91.12
|  |  |  | 82010040540872620300 | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39 | 71.08 |  | 71.08
|  |  |  | 820100405408R0820400 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 152988.88 | 131570.41 | 21418.47 | 99.48 | 99.48 | 99.48
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  |  | 83204120540378100500 | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26 |  | 42.19 | 42.19
|  |  |  | 85110030540551340300 | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5 |  | 36.1 | 36.1
|  |  |  | 85110030540551350300 | 22937.6 | 22937.6 |  | 22937.6 | 22937.6 |  | 21540.82 | 21540.82 |  | 4477.07 | 4477.07 |  | 20.78 | 20.78
|  |  |  | 85110030540551760300 | 62370.5 | 62370.5 |  | 62370.5 | 62370.5 |  | 44661.31 | 44661.31 |  | 24926.69 | 24926.69 |  | 55.81 | 55.81
Региональный проект 1.1 | Жилье | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 437837.91 | 130210.7 | 307627.21 | 140387.88 | 94659.32 | 45728.56 | 32.06 | 72.7 | 14.86
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 437837.91 | 130210.7 | 307627.21 | 140387.88 | 94659.32 | 45728.56 | 32.06 | 72.7 | 14.86
|  |  |  | 8200412051F1Д0210400 | 419928.5 |  | 419928.5 | 419928.5 |  | 419928.5 | 263752.15 |  | 263752.15 | 35997.07 |  | 35997.07 | 13.65 |  | 13.65
|  |  |  | 8200505051F150210500 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 132868.1 | 130210.7 | 2657.4 | 96591.17 | 94659.32 | 1931.85 | 72.7 | 72.7 | 72.7
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 48771.3 |  | 48771.3 | 48771.3 |  | 48771.3 | 41217.66 |  | 41217.66 | 7799.64 |  | 7799.64 | 18.92 |  | 18.92
Комплекс процессных мероприятий 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 820100405401R4970500 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
Мероприятие 1.2.1 | Мероприятия по реализации обеспечения жильем молодых семей | Предоставление субсидий из бюджета Воронежской области в бюджеты муниципальных образований Воронежской области для обеспечения предоставления социальных выплат 445 молодым семьям, в том числе многодетным, на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 820100405401R4970500 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
Комплекс процессных мероприятий 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 1514049.14 |  | 1514049.14 | 675307.18 |  | 675307.18 | 44.6 |  | 44.6
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 1514049.14 |  | 1514049.14 | 675307.18 |  | 675307.18 | 44.6 |  | 44.6
|  |  |  | 82004120540273170800 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
|  |  |  | 82004120540298040500 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1296932.8 |  | 1296932.8 | 541431.65 |  | 541431.65 | 41.75 |  | 41.75
|  |  |  | 82004120540298070500 | 190515 |  | 190515 | 190515 |  | 190515 | 165515 |  | 165515 | 107270.55 |  | 107270.55 | 64.81 |  | 64.81
|  |  |  | 82005050540278100500 | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98 | 51.56 |  | 51.56
Мероприятие 1.3.2 | Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Предоставление субсидий из бюджета Воронежской области на инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже", а также на инфраструктурный проект "Строительство автомобильной дороги по ул. Острогожская" в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 24.01.2023 № 18 "Об утверждении адресного (пообъектного) перечня предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 1462447.8 |  | 1462447.8 | 648702.2 |  | 648702.2 | 44.36 |  | 44.36
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 1462447.8 |  | 1462447.8 | 648702.2 |  | 648702.2 | 44.36 |  | 44.36
|  |  |  | 82004120540273170800 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
|  |  |  | 82004120540298040500 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1938678.6 |  | 1938678.6 | 1296932.8 |  | 1296932.8 | 541431.65 |  | 541431.65 | 41.75 |  | 41.75
|  |  |  | 82004120540298070500 | 190515 |  | 190515 | 190515 |  | 190515 | 165515 |  | 165515 | 107270.55 |  | 107270.55 | 64.81 |  | 64.81
Мероприятие 1.3.3 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Предоставление субсидий из бюджета Воронежской области в бюджеты муниципальных образований Воронежской области на проектирование и строительство объектов муниципальной собственности. Перечень объектов утвержден постановлением Правительства Воронежской области от 24.01.2023 № 18 "Об утверждении адресного (пообъектного) перечня предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98 | 51.56 |  | 51.56
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98 | 51.56 |  | 51.56
|  |  |  | 82005050540278100500 | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98 | 51.56 |  | 51.56
Комплекс процессных мероприятий 1.4 | Газификация Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 965405.7 |  | 965405.7 | 965405.7 |  | 965405.7 | 704261.41 |  | 704261.41 | 191250.43 |  | 191250.43 | 27.16 |  | 27.16
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
|  |  |  | 82004120540340090400 | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  |  | 83204120540378100500 | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
Мероприятие 1.4.1 | Строительство газораспределительных сетей | Проектирование и строительство газораспределительных сетей на территории муниципальных образований Воронежской области. Перечень объектов утвержден постановлением Правительства Воронежской области от 24.01.2023 № 21 "Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
|  |  |  | 82004120540340090400 | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94 | 20.7 |  | 20.7
Мероприятие 1.4.2 | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности. Перечень объектов утвержден постановлением Правительства Воронежской области от 24.01.2023 № 18 "Об утверждении адресного (пообъектного) перечня предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
|  |  |  | 83204120540378100500 | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49 | 27.55 |  | 27.55
Комплекс процессных мероприятий 1.5 | Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 39.71 |  | 39.71
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 125972.2 |  | 125972.2 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540470190300 | 125972.2 |  | 125972.2 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего |  |  |  | 94760.07 |  | 94760.07 | 47380 |  | 47380
|  |  |  | 82010030540470190300 |  |  |  | 94760.07 |  | 94760.07 | 47380 |  | 47380
Мероприятие 1.5.1 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Реализация мероприятия в соответствии с положением, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 17.06.2014 № 549 позволит предоставить субсидии семьям из числа молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы, семей, усыновивших ребенка или семей с ребенком инвалидом, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных кредитов и займов. Оказание поддержки производится исполнителем мероприятия АО "АЖИК Воронежской области" по заявительному принципу в порядке очередности подачи заявлений путем перечисления средств на расчетный счет заявителя. За период январь-декабрь 2023 года планируется оказать поддержку 159 семьям | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 39.71 |  | 39.71
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 125972.2 |  | 125972.2 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540470190300 | 125972.2 |  | 125972.2 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 31212.13 |  | 31212.13 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего |  |  |  | 94760.07 |  | 94760.07 | 47380 |  | 47380
|  |  |  | 82010030540470190300 |  |  |  | 94760.07 |  | 94760.07 | 47380 |  | 47380
Комплекс процессных мероприятий 1.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26 |  | 42.19 | 42.19
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26 |  | 42.19 | 42.19
|  |  |  | 85110030540551340300 | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5 |  | 36.1 | 36.1
|  |  |  | 85110030540551350300 | 22937.6 | 22937.6 |  | 22937.6 | 22937.6 |  | 21540.82 | 21540.82 |  | 4477.07 | 4477.07 |  | 20.78 | 20.78
|  |  |  | 85110030540551760300 | 62370.5 | 62370.5 |  | 62370.5 | 62370.5 |  | 44661.31 | 44661.31 |  | 24926.69 | 24926.69 |  | 55.81 | 55.81
Мероприятие 1.6.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Предоставление мер социальной поддержки по обеспчению жильем ветеранам Великой Отечественной войны. В пределах предусмотренного размера финасирования из федерального бюджета планируется обеспечить жильем 3 ветеранов войны | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5 |  | 36.1 | 36.1
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5 |  | 36.1 | 36.1
|  |  |  | 85110030540551340300 | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5 |  | 36.1 | 36.1
Мероприятие 1.6.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий. В пределах предусмотренного объема финансирования жилищные усдовия улучшат пронозно 56 человек | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 85308.1 | 85308.1 |  | 85308.1 | 85308.1 |  | 66202.13 | 66202.13 |  | 29403.76 | 29403.76 |  | 44.42 | 44.42
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 85308.1 | 85308.1 |  | 85308.1 | 85308.1 |  | 66202.13 | 66202.13 |  | 29403.76 | 29403.76 |  | 44.42 | 44.42
|  |  |  | 85110030540551350300 | 22937.6 | 22937.6 |  | 22937.6 | 22937.6 |  | 21540.82 | 21540.82 |  | 4477.07 | 4477.07 |  | 20.78 | 20.78
|  |  |  | 85110030540551760300 | 62370.5 | 62370.5 |  | 62370.5 | 62370.5 |  | 44661.31 | 44661.31 |  | 24926.69 | 24926.69 |  | 55.81 | 55.81
Комплекс процессных мероприятий 1.7 | Формирование рынка доступного арендного жилья | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8 | 40.57 |  | 40.57
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 8601.1 |  | 8601.1 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540672340800 | 8601.1 |  | 8601.1 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего |  |  |  | 6412.3 |  | 6412.3 | 3206.15 |  | 3206.15
|  |  |  | 82010030540672340800 |  |  |  | 6412.3 |  | 6412.3 | 3206.15 |  | 3206.15
Мероприятие 1.7.1 | Мероприятия по реализации формирования рынка доступного арендного жилья | Реализация мероприятий ведомственного пилотного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья" в части обеспечения арендным жильем 41 семьи | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8 | 40.57 |  | 40.57
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 8601.1 |  | 8601.1 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80610030540672340800 | 8601.1 |  | 8601.1 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 2188.8 |  | 2188.8 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего |  |  |  | 6412.3 |  | 6412.3 | 3206.15 |  | 3206.15
|  |  |  | 82010030540672340800 |  |  |  | 6412.3 |  | 6412.3 | 3206.15 |  | 3206.15
Комплекс процессных мероприятий 1.8 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  |  | 82004120540770200200 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Мероприятие 1.8.1 | Мероприятия по реализации мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  |  | 82004120540770200200 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Комплекс процессных мероприятий 1.9 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1287524 | 132262.9 | 1155261.1 | 1337524 | 132262.9 | 1205261.1 | 1312524 | 132262.9 | 1180261.1 | 1173753.67 | 131570.41 | 1042183.26 | 89.43 | 99.48 | 88.3
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1287524 | 132262.9 | 1155261.1 | 1337524 | 132262.9 | 1205261.1 | 1312524 | 132262.9 | 1180261.1 | 1173753.67 | 131570.41 | 1042183.26 | 89.43 | 99.48 | 88.3
|  |  |  | 82010040540872470400 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 896371.4 |  | 896371.4 | 91.12 |  | 91.12
|  |  |  | 82010040540872620300 | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39 | 71.08 |  | 71.08
|  |  |  | 820100405408R0820400 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 152988.88 | 131570.41 | 21418.47 | 99.48 | 99.48 | 99.48
Мероприятие 1.9.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | Приобретение и обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 360 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1049360.28 | 131570.41 | 917789.87 | 92.25 | 99.48 | 91.3
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1049360.28 | 131570.41 | 917789.87 | 92.25 | 99.48 | 91.3
|  |  |  | 82010040540872470400 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 983729.9 |  | 983729.9 | 896371.4 |  | 896371.4 | 91.12 |  | 91.12
|  |  |  | 820100405408R0820400 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 153794.1 | 132262.9 | 21531.2 | 152988.88 | 131570.41 | 21418.47 | 99.48 | 99.48 | 99.48
Мероприятие 1.9.2 | Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность 42 лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39 | 71.08 |  | 71.08
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39 | 71.08 |  | 71.08
|  |  |  | 82010040540872620300 | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39 | 71.08 |  | 71.08
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 23149.31 |  | 23149.31 | 66.91 |  | 66.91
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 23149.31 |  | 23149.31 | 66.91 |  | 66.91
|  |  |  | 81304120540978460500 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
|  |  |  | 81304120541070850200 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39 | 88.17 |  | 88.17
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
|  |  |  | 81304120540978460500 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
Мероприятие 2.1.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и на подготовку документации по планировке территории | 1. Содействие органам местного самоуправления по приведению утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований Воронежской области в соответствие действующему законодательству и фактическим потребностям муниципалитетов: - разработка проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с завершением срока действия документов территориального планирования; - разработка проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с объединением муниципальных образований Воронежской области. 2. Обеспечение муниципальных образований Воронежской области сведениями о границах населенных пунктов, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов с перечнем координат характерных точек этих границ в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3. Содействие органам местного самоуправления в подготовке документации по планировке территорий в целях обеспечения устойчивого развития территорий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
|  |  |  | 81304120540978460500 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92 | 6.29 |  | 6.29
Комплекс процессных мероприятий 2.2 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39 | 88.17 |  | 88.17
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39 | 88.17 |  | 88.17
|  |  |  | 81304120541070850200 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39 | 88.17 |  | 88.17
Мероприятие 2.2.1 | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Организация и проведение: - архитектурного форума "Зодчество ВРН", - проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства в 2023 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7000 |  | 7000 | 6420 |  | 6420 | 6420 |  | 6420 | 3595 |  | 3595 | 56 |  | 56
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 7000 |  | 7000 | 6420 |  | 6420 | 6420 |  | 6420 | 3595 |  | 3595 | 56 |  | 56
|  |  |  | 81304120541070850200 | 7000 |  | 7000 | 6420 |  | 6420 | 6420 |  | 6420 | 3595 |  | 3595 | 56 |  | 56
Мероприятие 2.2.2 | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Сопровождение создания имиджевых проектов Воронежской области, в частности организация выполнения эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: "Благоустройство территории второй очереди Петровской набережной" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 18613.2 |  | 18613.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 18989.39 |  | 18989.39 | 98.94 |  | 98.94
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 18613.2 |  | 18613.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 18989.39 |  | 18989.39 | 98.94 |  | 98.94
|  |  |  | 81304120541070850200 | 18613.2 |  | 18613.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 18989.39 |  | 18989.39 | 98.94 |  | 98.94
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 382540.9 |  | 382540.9 | 395330.9 |  | 395330.9 | 317938.33 |  | 317938.33 | 286233.6 |  | 286233.6 | 90.03 |  | 90.03
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 130796.9 |  | 130796.9 | 134375.8 |  | 134375.8 | 109815.89 |  | 109815.89 | 93669.09 |  | 93669.09 | 85.3 |  | 85.3
|  |  |  | 80101130542155490100 |  |  |  | 3459.9 |  | 3459.9 | 3459.9 |  | 3459.9 | 3459.9 |  | 3459.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80101130542172010100 | 72311 |  | 72311 | 72361 |  | 72361 | 58611 |  | 58611 | 53731.5 |  | 53731.5 | 91.67 |  | 91.67
|  |  |  | 80101130542172010200 | 2803 |  | 2803 | 2723 |  | 2723 | 2554.5 |  | 2554.5 | 2192.77 |  | 2192.77 | 85.84 |  | 85.84
|  |  |  | 80101130542172010800 | 380 |  | 380 | 529 |  | 529 | 529 |  | 529 | 528.09 |  | 528.09 | 99.83 |  | 99.83
|  |  |  | 80104120542200590100 | 26008.4 |  | 26008.4 | 26008.4 |  | 26008.4 | 19880 |  | 19880 | 17832.83 |  | 17832.83 | 89.7 |  | 89.7
|  |  |  | 80104120542200590200 | 29289.5 |  | 29289.5 | 29289.5 |  | 29289.5 | 24776.49 |  | 24776.49 | 15924 |  | 15924 | 64.27 |  | 64.27
|  |  |  | 80104120542200590800 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 160231 |  | 160231 | 161578.6 |  | 161578.6 | 124165.09 |  | 124165.09 | 120597.16 |  | 120597.16 | 97.13 |  | 97.13
|  |  |  | 81301130542155490100 |  |  |  | 1347.6 |  | 1347.6 | 1347.6 |  | 1347.6 | 1347.6 |  | 1347.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81301130542172010100 | 34564 |  | 34564 | 34564 |  | 34564 | 28737.2 |  | 28737.2 | 26657.32 |  | 26657.32 | 92.76 |  | 92.76
|  |  |  | 81301130542172010200 | 10098 |  | 10098 | 10098 |  | 10098 | 8169 |  | 8169 | 6689.33 |  | 6689.33 | 81.89 |  | 81.89
|  |  |  | 81301130542172010800 | 158 |  | 158 | 158 |  | 158 | 157 |  | 157 | 148.62 |  | 148.62 | 94.66 |  | 94.66
|  |  |  | 81304120542200590600 | 115411 |  | 115411 | 115411 |  | 115411 | 85754.29 |  | 85754.29 | 85754.29 |  | 85754.29 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 60512 |  | 60512 | 66783.9 |  | 66783.9 | 55695.75 |  | 55695.75 | 44540.46 |  | 44540.46 | 79.97 |  | 79.97
|  |  |  | 82001130542155490100 |  |  |  | 1729.9 |  | 1729.9 | 1729.9 |  | 1729.9 | 1729.9 |  | 1729.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82001130542172010100 | 53282 |  | 53282 | 57644 |  | 57644 | 47190.1 |  | 47190.1 | 37892.81 |  | 37892.81 | 80.3 |  | 80.3
|  |  |  | 82001130542172010200 | 7180 |  | 7180 | 7340 |  | 7340 | 6712.75 |  | 6712.75 | 4866.13 |  | 4866.13 | 72.49 |  | 72.49
|  |  |  | 82001130542172010800 | 50 |  | 50 | 70 |  | 70 | 63 |  | 63 | 51.62 |  | 51.62 | 81.94 |  | 81.94
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 31001 |  | 31001 | 32592.6 |  | 32592.6 | 28261.6 |  | 28261.6 | 27426.89 |  | 27426.89 | 97.05 |  | 97.05
|  |  |  | 84901130542155490100 |  |  |  | 1591.6 |  | 1591.6 | 1591.6 |  | 1591.6 | 1591.6 |  | 1591.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 84901130542172010100 | 29116 |  | 29116 | 29116 |  | 29116 | 25248 |  | 25248 | 24983.27 |  | 24983.27 | 98.95 |  | 98.95
|  |  |  | 84901130542172010200 | 1853 |  | 1853 | 1853 |  | 1853 | 1398 |  | 1398 | 852.02 |  | 852.02 | 60.95 |  | 60.95
|  |  |  | 84901130542172010800 | 32 |  | 32 | 32 |  | 32 | 24 |  | 24
Комплекс процессных мероприятий 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 211827 |  | 211827 | 224617 |  | 224617 | 187522.55 |  | 187522.55 | 166722.48 |  | 166722.48 | 88.91 |  | 88.91
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 75494 |  | 75494 | 79072.9 |  | 79072.9 | 65154.4 |  | 65154.4 | 59912.26 |  | 59912.26 | 91.95 |  | 91.95
|  |  |  | 80101130542155490100 |  |  |  | 3459.9 |  | 3459.9 | 3459.9 |  | 3459.9 | 3459.9 |  | 3459.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80101130542172010100 | 72311 |  | 72311 | 72361 |  | 72361 | 58611 |  | 58611 | 53731.5 |  | 53731.5 | 91.67 |  | 91.67
|  |  |  | 80101130542172010200 | 2803 |  | 2803 | 2723 |  | 2723 | 2554.5 |  | 2554.5 | 2192.77 |  | 2192.77 | 85.84 |  | 85.84
|  |  |  | 80101130542172010800 | 380 |  | 380 | 529 |  | 529 | 529 |  | 529 | 528.09 |  | 528.09 | 99.83 |  | 99.83
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 44820 |  | 44820 | 46167.6 |  | 46167.6 | 38410.8 |  | 38410.8 | 34842.87 |  | 34842.87 | 90.71 |  | 90.71
|  |  |  | 81301130542155490100 |  |  |  | 1347.6 |  | 1347.6 | 1347.6 |  | 1347.6 | 1347.6 |  | 1347.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81301130542172010100 | 34564 |  | 34564 | 34564 |  | 34564 | 28737.2 |  | 28737.2 | 26657.32 |  | 26657.32 | 92.76 |  | 92.76
|  |  |  | 81301130542172010200 | 10098 |  | 10098 | 10098 |  | 10098 | 8169 |  | 8169 | 6689.33 |  | 6689.33 | 81.89 |  | 81.89
|  |  |  | 81301130542172010800 | 158 |  | 158 | 158 |  | 158 | 157 |  | 157 | 148.62 |  | 148.62 | 94.66 |  | 94.66
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 60512 |  | 60512 | 66783.9 |  | 66783.9 | 55695.75 |  | 55695.75 | 44540.46 |  | 44540.46 | 79.97 |  | 79.97
|  |  |  | 82001130542155490100 |  |  |  | 1729.9 |  | 1729.9 | 1729.9 |  | 1729.9 | 1729.9 |  | 1729.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82001130542172010100 | 53282 |  | 53282 | 57644 |  | 57644 | 47190.1 |  | 47190.1 | 37892.81 |  | 37892.81 | 80.3 |  | 80.3
|  |  |  | 82001130542172010200 | 7180 |  | 7180 | 7340 |  | 7340 | 6712.75 |  | 6712.75 | 4866.13 |  | 4866.13 | 72.49 |  | 72.49
|  |  |  | 82001130542172010800 | 50 |  | 50 | 70 |  | 70 | 63 |  | 63 | 51.62 |  | 51.62 | 81.94 |  | 81.94
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 31001 |  | 31001 | 32592.6 |  | 32592.6 | 28261.6 |  | 28261.6 | 27426.89 |  | 27426.89 | 97.05 |  | 97.05
|  |  |  | 84901130542155490100 |  |  |  | 1591.6 |  | 1591.6 | 1591.6 |  | 1591.6 | 1591.6 |  | 1591.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 84901130542172010100 | 29116 |  | 29116 | 29116 |  | 29116 | 25248 |  | 25248 | 24983.27 |  | 24983.27 | 98.95 |  | 98.95
|  |  |  | 84901130542172010200 | 1853 |  | 1853 | 1853 |  | 1853 | 1398 |  | 1398 | 852.02 |  | 852.02 | 60.95 |  | 60.95
|  |  |  | 84901130542172010800 | 32 |  | 32 | 32 |  | 32 | 24 |  | 24
Комплекс процессных мероприятий 4.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 170713.9 |  | 170713.9 | 170713.9 |  | 170713.9 | 130415.78 |  | 130415.78 | 119511.12 |  | 119511.12 | 91.64 |  | 91.64
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 55302.9 |  | 55302.9 | 55302.9 |  | 55302.9 | 44661.49 |  | 44661.49 | 33756.83 |  | 33756.83 | 75.58 |  | 75.58
|  |  |  | 80104120542200590100 | 26008.4 |  | 26008.4 | 26008.4 |  | 26008.4 | 19880 |  | 19880 | 17832.83 |  | 17832.83 | 89.7 |  | 89.7
|  |  |  | 80104120542200590200 | 29289.5 |  | 29289.5 | 29289.5 |  | 29289.5 | 24776.49 |  | 24776.49 | 15924 |  | 15924 | 64.27 |  | 64.27
|  |  |  | 80104120542200590800 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 115411 |  | 115411 | 115411 |  | 115411 | 85754.29 |  | 85754.29 | 85754.29 |  | 85754.29 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81304120542200590600 | 115411 |  | 115411 | 115411 |  | 115411 | 85754.29 |  | 85754.29 | 85754.29 |  | 85754.29 | 100 |  | 100

## 14
Таблица 14
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
по статьям расходов
по состоянию на 23.10.2023
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 5935090 | 419517.7 | 5515572.3 | 5997880 | 419517.7 | 5578362.3 | 4694735.3 | 400411.73 | 4294323.57 | 2759177.16 | 311923.89 | 2447253.27
|  | Государственные капитальные вложения | 4914732.4 | 262473.6 | 4652258.8 | 4914732.4 | 262473.6 | 4652258.8 | 3793672.46 | 262473.6 | 3531198.86 | 2056305.77 | 226229.73 | 1830076.04
|  | Прочие расходы | 1020357.6 | 157044.1 | 863313.5 | 1083147.6 | 157044.1 | 926103.5 | 901062.84 | 137938.13 | 763124.71 | 702871.39 | 85694.16 | 617177.23
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 5517949.8 | 419517.7 | 5098432.1 | 5567949.8 | 419517.7 | 5148432.1 | 4342197.67 | 400411.73 | 3941785.94 | 2449794.25 | 311923.89 | 2137870.36
|  | Государственные капитальные вложения | 4914732.4 | 262473.6 | 4652258.8 | 4914732.4 | 262473.6 | 4652258.8 | 3793672.46 | 262473.6 | 3531198.86 | 2056305.77 | 226229.73 | 1830076.04
|  | Прочие расходы | 603217.4 | 157044.1 | 446173.3 | 653217.4 | 157044.1 | 496173.3 | 548525.21 | 137938.13 | 410587.08 | 393488.48 | 85694.16 | 307794.32
Региональный проект 1.1 | Жилье | Всего, в том числе: | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 437837.91 | 130210.7 | 307627.21 | 140387.88 | 94659.32 | 45728.56
|  | Государственные капитальные вложения | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 601567.9 | 130210.7 | 471357.2 | 437837.91 | 130210.7 | 307627.21 | 140387.88 | 94659.32 | 45728.56
Комплекс процессных мероприятий 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000
|  | Прочие расходы | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000
Мероприятие 1.2.1 | Мероприятия по реализации обеспечения жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000
|  | Прочие расходы | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000 | 197564.9 | 47564.9 | 150000
Комплекс процессных мероприятий 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего, в том числе: | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 2220234.8 |  | 2220234.8 | 1514049.14 |  | 1514049.14 | 675307.18 |  | 675307.18
|  | Государственные капитальные вложения | 2210234.8 |  | 2210234.8 | 2210234.8 |  | 2210234.8 | 1514049.14 |  | 1514049.14 | 675307.18 |  | 675307.18
|  | Прочие расходы | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
Мероприятие 1.3.2 | Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 2139193.6 |  | 2139193.6 | 1462447.8 |  | 1462447.8 | 648702.2 |  | 648702.2
|  | Государственные капитальные вложения | 2129193.6 |  | 2129193.6 | 2129193.6 |  | 2129193.6 | 1462447.8 |  | 1462447.8 | 648702.2 |  | 648702.2
|  | Прочие расходы | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
Мероприятие 1.3.3 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего, в том числе: | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98
|  | Государственные капитальные вложения | 81041.2 |  | 81041.2 | 81041.2 |  | 81041.2 | 51601.34 |  | 51601.34 | 26604.98 |  | 26604.98
Комплекс процессных мероприятий 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего, в том числе: | 965405.7 |  | 965405.7 | 965405.7 |  | 965405.7 | 704261.41 |  | 704261.41 | 191250.43 |  | 191250.43
|  | Государственные капитальные вложения | 965405.7 |  | 965405.7 | 965405.7 |  | 965405.7 | 704261.41 |  | 704261.41 | 191250.43 |  | 191250.43
Мероприятие 1.4.1 | Строительство газораспределительных сетей | Всего, в том числе: | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94
|  | Государственные капитальные вложения | 143255.7 |  | 143255.7 | 143255.7 |  | 143255.7 | 40359.21 |  | 40359.21 | 8355.94 |  | 8355.94
Мероприятие 1.4.2 | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Всего, в том числе: | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49
|  | Государственные капитальные вложения | 822150 |  | 822150 | 822150 |  | 822150 | 663902.2 |  | 663902.2 | 182894.49 |  | 182894.49
Комплекс процессных мероприятий 1.5 | Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам | Всего, в том числе: | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13
|  | Прочие расходы | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13
Мероприятие 1.5.1 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13
|  | Прочие расходы | 125972.2 |  | 125972.2 | 125972.2 |  | 125972.2 | 78592.13 |  | 78592.13 | 31212.13 |  | 31212.13
Комплекс процессных мероприятий 1.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего, в том числе: | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26
|  | Прочие расходы | 109479.2 | 109479.2 |  | 109479.2 | 109479.2 |  | 90373.23 | 90373.23 |  | 38129.26 | 38129.26
Мероприятие 1.6.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Всего, в том числе: | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5
|  | Прочие расходы | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 24171.1 | 24171.1 |  | 8725.5 | 8725.5
Мероприятие 1.6.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 85308.1 | 85308.1 |  | 85308.1 | 85308.1 |  | 66202.13 | 66202.13 |  | 29403.76 | 29403.76
|  | Прочие расходы | 85308.1 | 85308.1 |  | 85308.1 | 85308.1 |  | 66202.13 | 66202.13 |  | 29403.76 | 29403.76
Комплекс процессных мероприятий 1.7 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Всего, в том числе: | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8
|  | Прочие расходы | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8
Мероприятие 1.7.1 | Мероприятия по реализации формирования рынка доступного арендного жилья | Всего, в том числе: | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8
|  | Прочие расходы | 8601.1 |  | 8601.1 | 8601.1 |  | 8601.1 | 5394.95 |  | 5394.95 | 2188.8 |  | 2188.8
Комплекс процессных мероприятий 1.8 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  | Прочие расходы | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Мероприятие 1.8.1 | Мероприятия по реализации мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  | Прочие расходы | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Комплекс процессных мероприятий 1.9 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Всего, в том числе: | 1287524 | 132262.9 | 1155261.1 | 1337524 | 132262.9 | 1205261.1 | 1312524 | 132262.9 | 1180261.1 | 1173753.67 | 131570.41 | 1042183.26
|  | Государственные капитальные вложения | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1049360.28 | 131570.41 | 917789.87
|  | Прочие расходы | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39
Мероприятие 1.9.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | Всего, в том числе: | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1049360.28 | 131570.41 | 917789.87
|  | Государственные капитальные вложения | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1137524 | 132262.9 | 1005261.1 | 1049360.28 | 131570.41 | 917789.87
Мероприятие 1.9.2 | Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность | Всего, в том числе: | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39
|  | Прочие расходы | 150000 |  | 150000 | 200000 |  | 200000 | 175000 |  | 175000 | 124393.39 |  | 124393.39
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего, в том числе: | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 23149.31 |  | 23149.31
|  | Прочие расходы | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 34599.3 |  | 34599.3 | 23149.31 |  | 23149.31
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области | Всего, в том числе: | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92
|  | Прочие расходы | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92
Мероприятие 2.1.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и на подготовку документации по планировке территории | Всего, в том числе: | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92
|  | Прочие расходы | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 8986.1 |  | 8986.1 | 564.92 |  | 564.92
Комплекс процессных мероприятий 2.2 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39
|  | Прочие расходы | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 25613.2 |  | 25613.2 | 22584.39 |  | 22584.39
Мероприятие 2.2.1 | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 7000 |  | 7000 | 6420 |  | 6420 | 6420 |  | 6420 | 3595 |  | 3595
|  | Прочие расходы | 7000 |  | 7000 | 6420 |  | 6420 | 6420 |  | 6420 | 3595 |  | 3595
Мероприятие 2.2.2 | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Всего, в том числе: | 18613.2 |  | 18613.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 18989.39 |  | 18989.39
|  | Прочие расходы | 18613.2 |  | 18613.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 19193.2 |  | 19193.2 | 18989.39 |  | 18989.39
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 382540.9 |  | 382540.9 | 395330.9 |  | 395330.9 | 317938.33 |  | 317938.33 | 286233.6 |  | 286233.6
|  | Прочие расходы | 382540.9 |  | 382540.9 | 395330.9 |  | 395330.9 | 317938.33 |  | 317938.33 | 286233.6 |  | 286233.6
Комплекс процессных мероприятий 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 211827 |  | 211827 | 224617 |  | 224617 | 187522.55 |  | 187522.55 | 166722.48 |  | 166722.48
|  | Прочие расходы | 211827 |  | 211827 | 224617 |  | 224617 | 187522.55 |  | 187522.55 | 166722.48 |  | 166722.48
Комплекс процессных мероприятий 4.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 170713.9 |  | 170713.9 | 170713.9 |  | 170713.9 | 130415.78 |  | 130415.78 | 119511.12 |  | 119511.12
|  | Прочие расходы | 170713.9 |  | 170713.9 | 170713.9 |  | 170713.9 | 130415.78 |  | 130415.78 | 119511.12 |  | 119511.12

## 17
Таблица 17
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области",
в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию на 23.10.2023
тыс.рублей
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Всего |  | в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Факт | Нераспределено | Аннинский муниципальный район |  | Бобровский муниципальный район |  | Богучарский муниципальный район |  | Бутурлиновский муниципальный район |  | Верхнемамонский муниципальный район |  | Верхнехавский муниципальный район |  | Воробьевский муниципальный район |  | Грибановский муниципальный район |  | Калачеевский муниципальный район |  | Каменский муниципальный район |  | Кантемировский муниципальный район |  | Каширский муниципальный район |  | Лискинский муниципальный район |  | Нижнедевицкий муниципальный район |  | Новоусманский муниципальный район |  | Новохоперский муниципальный район |  | Ольховатский муниципальный район |  | Острогожский муниципальный район |  | Павловский муниципальный район |  | Панинский муниципальный район |  | Поворинский муниципальный район |  | Подгоренский муниципальный район |  | Рамонский муниципальный район |  | Репьевский муниципальный район |  | Россошанский муниципальный район |  | Семилукский муниципальный район |  | Таловский муниципальный район |  | Терновский муниципальный район |  | Хохольский муниципальный район |  | Эртильский муниципальный район |  | Борисоглебский городской округ |  | Городской округ город Нововоронеж |  | Городской округ г.Воронеж
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ГП 2023 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 3469410.7 | 1251118.77 | 0 | 18491.6 | 18009.76 | 64983.69 | 35366.91 | 3328.4 | 3328.4 | 11214.55 | 4893.31 | 111340.89 | 34717.43 | 1344.4 | 1344.4 | 676 | 676 | 18540.5 | 7643.27 | 118084.6 | 35926.96 | 1903.7 | 1903.7 | 52004.6 | 2287 | 8660.1 | 2670.78 | 15683 | 15683 | 755.3 | 755.3 | 59263.44 | 26792.5 | 4974.26 | 4974.26 | 1246.27 | 1246.27 | 2202.1 | 2202.1 | 17176.75 | 14098.34 | 951 | 951 | 3952.77 | 3952.77 | 163948.26 | 62406.24 | 24589.4 | 11878.63 | 2063.6 | 2063.6 | 3435.2 | 3435.2 | 71545.5 | 17862.13 | 1640.02 | 1640.02 | 5918.1 | 1256.5 | 6874.32 | 2782.52 | 23862.59 | 5545.69 | 245591.3 | 155337.21 | 6367.32 | 6367.32 | 2396797.16 | 761120.23
|  | федеральный бюджет | 177775.6 | 142689.84 |  | 4078.11 | 4078.11 | 5536.39 | 5536.39 | 801.33 | 801.33 | 1088.13 | 1088.13 | 525.3 | 525.3 | 323.67 | 323.67 | 162.75 | 162.75 | 678.4 | 678.4 | 755.61 | 755.61 | 458.33 | 458.33 | 550.61 | 550.61 | 211.41 | 211.41 | 3775.77 | 3775.77 | 181.84 | 181.84 | 1047.63 | 1047.63 | 1197.58 | 1197.58 | 300.05 | 300.05 | 530.17 | 530.17 | 657.93 | 657.93 | 228.96 | 228.96 | 951.65 | 951.65 | 475.6 | 475.6 | 2009.23 | 2009.23 | 496.82 | 496.82 | 827.04 | 827.04 | 1411.41 | 1411.41 | 394.84 | 394.84 | 302.51 | 302.51 | 669.91 | 669.91 | 448.43 | 448.43 | 138740.27 | 103654.51 | 1532.97 | 1532.97 | 6424.92 | 6424.92
|  | областной бюджет | 3291635.1 | 1108428.93 |  | 14413.49 | 13931.65 | 59447.3 | 29830.52 | 2527.07 | 2527.07 | 10126.42 | 3805.18 | 110815.59 | 34192.13 | 1020.73 | 1020.73 | 513.25 | 513.25 | 17862.1 | 6964.87 | 117328.99 | 35171.35 | 1445.37 | 1445.37 | 51453.99 | 1736.39 | 8448.69 | 2459.37 | 11907.23 | 11907.23 | 573.46 | 573.46 | 58215.81 | 25744.87 | 3776.68 | 3776.68 | 946.22 | 946.22 | 1671.93 | 1671.93 | 16518.82 | 13440.41 | 722.04 | 722.04 | 3001.12 | 3001.12 | 163472.66 | 61930.64 | 22580.17 | 9869.4 | 1566.78 | 1566.78 | 2608.16 | 2608.16 | 70134.09 | 16450.72 | 1245.18 | 1245.18 | 5615.59 | 953.99 | 6204.41 | 2112.61 | 23414.16 | 5097.26 | 106851.03 | 51682.7 | 4834.35 | 4834.35 | 2390372.24 | 754695.31
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 3460424.6 | 1250047.81 | 0 | 16938.8 | 16938.8 | 64952.39 | 35366.91 | 3328.4 | 3328.4 | 11214.55 | 4893.31 | 111340.89 | 34717.43 | 1344.4 | 1344.4 | 676 | 676 | 18540.5 | 7643.27 | 118084.6 | 35926.96 | 1903.7 | 1903.7 | 52004.6 | 2287 | 8660.1 | 2670.78 | 15683 | 15683 | 755.3 | 755.3 | 59263.44 | 26792.5 | 4974.26 | 4974.26 | 1246.27 | 1246.27 | 2202.1 | 2202.1 | 17176.75 | 14098.34 | 951 | 951 | 3952.77 | 3952.77 | 163948.26 | 62406.24 | 24589.4 | 11878.63 | 2063.6 | 2063.6 | 3435.2 | 3435.2 | 71545.5 | 17862.13 | 1640.02 | 1640.02 | 5918.1 | 1256.5 | 6874.32 | 2782.52 | 23862.59 | 5545.69 | 245591.3 | 155337.21 | 6367.32 | 6367.32 | 2389395.16 | 761120.23
|  | федеральный бюджет | 177775.6 | 142689.84 |  | 4078.11 | 4078.11 | 5536.39 | 5536.39 | 801.33 | 801.33 | 1088.13 | 1088.13 | 525.3 | 525.3 | 323.67 | 323.67 | 162.75 | 162.75 | 678.4 | 678.4 | 755.61 | 755.61 | 458.33 | 458.33 | 550.61 | 550.61 | 211.41 | 211.41 | 3775.77 | 3775.77 | 181.84 | 181.84 | 1047.63 | 1047.63 | 1197.58 | 1197.58 | 300.05 | 300.05 | 530.17 | 530.17 | 657.93 | 657.93 | 228.96 | 228.96 | 951.65 | 951.65 | 475.6 | 475.6 | 2009.23 | 2009.23 | 496.82 | 496.82 | 827.04 | 827.04 | 1411.41 | 1411.41 | 394.84 | 394.84 | 302.51 | 302.51 | 669.91 | 669.91 | 448.43 | 448.43 | 138740.27 | 103654.51 | 1532.97 | 1532.97 | 6424.92 | 6424.92
|  | областной бюджет | 3282649 | 1107357.97 |  | 12860.69 | 12860.69 | 59416 | 29830.52 | 2527.07 | 2527.07 | 10126.42 | 3805.18 | 110815.59 | 34192.13 | 1020.73 | 1020.73 | 513.25 | 513.25 | 17862.1 | 6964.87 | 117328.99 | 35171.35 | 1445.37 | 1445.37 | 51453.99 | 1736.39 | 8448.69 | 2459.37 | 11907.23 | 11907.23 | 573.46 | 573.46 | 58215.81 | 25744.87 | 3776.68 | 3776.68 | 946.22 | 946.22 | 1671.93 | 1671.93 | 16518.82 | 13440.41 | 722.04 | 722.04 | 3001.12 | 3001.12 | 163472.66 | 61930.64 | 22580.17 | 9869.4 | 1566.78 | 1566.78 | 2608.16 | 2608.16 | 70134.09 | 16450.72 | 1245.18 | 1245.18 | 5615.59 | 953.99 | 6204.41 | 2112.61 | 23414.16 | 5097.26 | 106851.03 | 51682.7 | 4834.35 | 4834.35 | 2382970.24 | 754695.31
Региональный проект 1.1 | Жилье | Всего | 181639.4 | 105496.66 | 0 | [60 empty] | 181639.4 | 105496.66
|  | федеральный бюджет | 130210.7 | 95124.94 | [61 empty] | 130210.7 | 95124.94
|  | областной бюджет | 51428.7 | 10371.72 | [61 empty] | 51428.7 | 10371.72
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Всего | 132868.1 | 97066.29 | 0 | [60 empty] | 132868.1 | 97066.29
|  | федеральный бюджет | 130210.7 | 95124.94 | [61 empty] | 130210.7 | 95124.94
|  | областной бюджет | 2657.4 | 1941.35 | [61 empty] | 2657.4 | 1941.35
| 820 0505 051F150210 500 | Всего | 132868.1 | 97066.29 | 0 | [60 empty] | 132868.1 | 97066.29
|  | федеральный бюджет | 130210.7 | 95124.94 | [61 empty] | 130210.7 | 95124.94
|  | областной бюджет | 2657.4 | 1941.35 |  |  |  | 17 | [57 empty] | 2657.4 | 1941.35
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в целях достижения значений дополнительного результата) | Всего | 48771.3 | 8430.37 | 0 | [60 empty] | 48771.3 | 8430.37
|  | областной бюджет | 48771.3 | 8430.37 | [61 empty] | 48771.3 | 8430.37
| 820 0505 051F1Д0210 500 | Всего | 48771.3 | 8430.37 | 0 | [60 empty] | 48771.3 | 8430.37
|  | областной бюджет | 48771.3 | 8430.37 | [61 empty] | 48771.3 | 8430.37
Комплекс процессных мероприятий 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 197564.9 | 197564.9 | 0 | 16938.8 | 16938.8 | 22995.89 | 22995.89 | 3328.4 | 3328.4 | 4519.65 | 4519.65 | 2181.89 | 2181.89 | 1344.4 | 1344.4 | 676 | 676 | 2817.8 | 2817.8 | 3138.5 | 3138.5 | 1903.7 | 1903.7 | 2287 | 2287 | 878.1 | 878.1 | 15683 | 15683 | 755.3 | 755.3 | 4351.44 | 4351.44 | 4974.26 | 4974.26 | 1246.27 | 1246.27 | 2202.1 | 2202.1 | 2732.75 | 2732.75 | 951 | 951 | 3952.77 | 3952.77 | 1975.46 | 1975.46 | 8345.5 | 8345.5 | 2063.6 | 2063.6 | 3435.2 | 3435.2 | 5862.4 | 5862.4 | 1640.02 | 1640.02 | 1256.5 | 1256.5 | 2782.52 | 2782.52 | 1862.59 | 1862.59 | 35428.3 | 35428.3 | 6367.32 | 6367.32 | 26686.46 | 26686.46
|  | федеральный бюджет | 47564.9 | 47564.9 |  | 4078.11 | 4078.11 | 5536.39 | 5536.39 | 801.33 | 801.33 | 1088.13 | 1088.13 | 525.3 | 525.3 | 323.67 | 323.67 | 162.75 | 162.75 | 678.4 | 678.4 | 755.61 | 755.61 | 458.33 | 458.33 | 550.61 | 550.61 | 211.41 | 211.41 | 3775.77 | 3775.77 | 181.84 | 181.84 | 1047.63 | 1047.63 | 1197.58 | 1197.58 | 300.05 | 300.05 | 530.17 | 530.17 | 657.93 | 657.93 | 228.96 | 228.96 | 951.65 | 951.65 | 475.6 | 475.6 | 2009.23 | 2009.23 | 496.82 | 496.82 | 827.04 | 827.04 | 1411.41 | 1411.41 | 394.84 | 394.84 | 302.51 | 302.51 | 669.91 | 669.91 | 448.43 | 448.43 | 8529.57 | 8529.57 | 1532.97 | 1532.97 | 6424.92 | 6424.92
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12860.69 | 12860.69 | 17459.5 | 17459.5 | 2527.07 | 2527.07 | 3431.52 | 3431.52 | 1656.59 | 1656.59 | 1020.73 | 1020.73 | 513.25 | 513.25 | 2139.4 | 2139.4 | 2382.89 | 2382.89 | 1445.37 | 1445.37 | 1736.39 | 1736.39 | 666.69 | 666.69 | 11907.23 | 11907.23 | 573.46 | 573.46 | 3303.81 | 3303.81 | 3776.68 | 3776.68 | 946.22 | 946.22 | 1671.93 | 1671.93 | 2074.82 | 2074.82 | 722.04 | 722.04 | 3001.12 | 3001.12 | 1499.86 | 1499.86 | 6336.27 | 6336.27 | 1566.78 | 1566.78 | 2608.16 | 2608.16 | 4450.99 | 4450.99 | 1245.18 | 1245.18 | 953.99 | 953.99 | 2112.61 | 2112.61 | 1414.16 | 1414.16 | 26898.73 | 26898.73 | 4834.35 | 4834.35 | 20261.54 | 20261.54
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 197564.9 | 197564.9 | 0 | 16938.8 | 16938.8 | 22995.89 | 22995.89 | 3328.4 | 3328.4 | 4519.65 | 4519.65 | 2181.89 | 2181.89 | 1344.4 | 1344.4 | 676 | 676 | 2817.8 | 2817.8 | 3138.5 | 3138.5 | 1903.7 | 1903.7 | 2287 | 2287 | 878.1 | 878.1 | 15683 | 15683 | 755.3 | 755.3 | 4351.44 | 4351.44 | 4974.26 | 4974.26 | 1246.27 | 1246.27 | 2202.1 | 2202.1 | 2732.75 | 2732.75 | 951 | 951 | 3952.77 | 3952.77 | 1975.46 | 1975.46 | 8345.5 | 8345.5 | 2063.6 | 2063.6 | 3435.2 | 3435.2 | 5862.4 | 5862.4 | 1640.02 | 1640.02 | 1256.5 | 1256.5 | 2782.52 | 2782.52 | 1862.59 | 1862.59 | 35428.3 | 35428.3 | 6367.32 | 6367.32 | 26686.46 | 26686.46
|  | федеральный бюджет | 47564.9 | 47564.9 |  | 4078.11 | 4078.11 | 5536.39 | 5536.39 | 801.33 | 801.33 | 1088.13 | 1088.13 | 525.3 | 525.3 | 323.67 | 323.67 | 162.75 | 162.75 | 678.4 | 678.4 | 755.61 | 755.61 | 458.33 | 458.33 | 550.61 | 550.61 | 211.41 | 211.41 | 3775.77 | 3775.77 | 181.84 | 181.84 | 1047.63 | 1047.63 | 1197.58 | 1197.58 | 300.05 | 300.05 | 530.17 | 530.17 | 657.93 | 657.93 | 228.96 | 228.96 | 951.65 | 951.65 | 475.6 | 475.6 | 2009.23 | 2009.23 | 496.82 | 496.82 | 827.04 | 827.04 | 1411.41 | 1411.41 | 394.84 | 394.84 | 302.51 | 302.51 | 669.91 | 669.91 | 448.43 | 448.43 | 8529.57 | 8529.57 | 1532.97 | 1532.97 | 6424.92 | 6424.92
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12860.69 | 12860.69 | 17459.5 | 17459.5 | 2527.07 | 2527.07 | 3431.52 | 3431.52 | 1656.59 | 1656.59 | 1020.73 | 1020.73 | 513.25 | 513.25 | 2139.4 | 2139.4 | 2382.89 | 2382.89 | 1445.37 | 1445.37 | 1736.39 | 1736.39 | 666.69 | 666.69 | 11907.23 | 11907.23 | 573.46 | 573.46 | 3303.81 | 3303.81 | 3776.68 | 3776.68 | 946.22 | 946.22 | 1671.93 | 1671.93 | 2074.82 | 2074.82 | 722.04 | 722.04 | 3001.12 | 3001.12 | 1499.86 | 1499.86 | 6336.27 | 6336.27 | 1566.78 | 1566.78 | 2608.16 | 2608.16 | 4450.99 | 4450.99 | 1245.18 | 1245.18 | 953.99 | 953.99 | 2112.61 | 2112.61 | 1414.16 | 1414.16 | 26898.73 | 26898.73 | 4834.35 | 4834.35 | 20261.54 | 20261.54
| 820 1004 05401R4970 500 | Всего | 197564.9 | 197564.9 | 0 | 16938.8 | 16938.8 | 22995.89 | 22995.89 | 3328.4 | 3328.4 | 4519.65 | 4519.65 | 2181.89 | 2181.89 | 1344.4 | 1344.4 | 676 | 676 | 2817.8 | 2817.8 | 3138.5 | 3138.5 | 1903.7 | 1903.7 | 2287 | 2287 | 878.1 | 878.1 | 15683 | 15683 | 755.3 | 755.3 | 4351.44 | 4351.44 | 4974.26 | 4974.26 | 1246.27 | 1246.27 | 2202.1 | 2202.1 | 2732.75 | 2732.75 | 951 | 951 | 3952.77 | 3952.77 | 1975.46 | 1975.46 | 8345.5 | 8345.5 | 2063.6 | 2063.6 | 3435.2 | 3435.2 | 5862.4 | 5862.4 | 1640.02 | 1640.02 | 1256.5 | 1256.5 | 2782.52 | 2782.52 | 1862.59 | 1862.59 | 35428.3 | 35428.3 | 6367.32 | 6367.32 | 26686.46 | 26686.46
|  | федеральный бюджет | 47564.9 | 47564.9 |  | 4078.11 | 4078.11 | 5536.39 | 5536.39 | 801.33 | 801.33 | 1088.13 | 1088.13 | 525.3 | 525.3 | 323.67 | 323.67 | 162.75 | 162.75 | 678.4 | 678.4 | 755.61 | 755.61 | 458.33 | 458.33 | 550.61 | 550.61 | 211.41 | 211.41 | 3775.77 | 3775.77 | 181.84 | 181.84 | 1047.63 | 1047.63 | 1197.58 | 1197.58 | 300.05 | 300.05 | 530.17 | 530.17 | 657.93 | 657.93 | 228.96 | 228.96 | 951.65 | 951.65 | 475.6 | 475.6 | 2009.23 | 2009.23 | 496.82 | 496.82 | 827.04 | 827.04 | 1411.41 | 1411.41 | 394.84 | 394.84 | 302.51 | 302.51 | 669.91 | 669.91 | 448.43 | 448.43 | 8529.57 | 8529.57 | 1532.97 | 1532.97 | 6424.92 | 6424.92
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12860.69 | 12860.69 | 17459.5 | 17459.5 | 2527.07 | 2527.07 | 3431.52 | 3431.52 | 1656.59 | 1656.59 | 1020.73 | 1020.73 | 513.25 | 513.25 | 2139.4 | 2139.4 | 2382.89 | 2382.89 | 1445.37 | 1445.37 | 1736.39 | 1736.39 | 666.69 | 666.69 | 11907.23 | 11907.23 | 573.46 | 573.46 | 3303.81 | 3303.81 | 3776.68 | 3776.68 | 946.22 | 946.22 | 1671.93 | 1671.93 | 2074.82 | 2074.82 | 722.04 | 722.04 | 3001.12 | 3001.12 | 1499.86 | 1499.86 | 6336.27 | 6336.27 | 1566.78 | 1566.78 | 2608.16 | 2608.16 | 4450.99 | 4450.99 | 1245.18 | 1245.18 | 953.99 | 953.99 | 2112.61 | 2112.61 | 1414.16 | 1414.16 | 26898.73 | 26898.73 | 4834.35 | 4834.35 | 20261.54 | 20261.54
Комплекс процессных мероприятий 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего | 2210234.8 | 708785.48 | 0 |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25 |  |  | 2129193.6 | 679644.49
|  | областной бюджет | 2210234.8 | 708785.48 |  |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25 |  |  | 2129193.6 | 679644.49
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 81041.2 | 29140.99 | 0 |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25
|  | областной бюджет | 81041.2 | 29140.99 |  |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25
| 820 0505 0540278100 500 | Всего | 81041.2 | 29140.99 | 0 |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25
|  | областной бюджет | 81041.2 | 29140.99 |  |  |  | 13597.6 |  |  |  | 6694.9 | 373.66 | [14 empty] | 7782 | 1792.68 | [12 empty] | 14444 | 11365.59 |  |  |  |  | 6112.9 | 1196.8 | 4574.4 | [11 empty] | 4091.8 |  |  |  | 23743.6 | 14412.25
| Финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | Всего | 1938678.6 | 572373.94 | 0 | [64 empty] | 1938678.6 | 572373.94
|  | областной бюджет | 1938678.6 | 572373.94 | [65 empty] | 1938678.6 | 572373.94
| 820 0412 0540298040 500 | Всего | 1938678.6 | 572373.94 | 0 | [64 empty] | 1938678.6 | 572373.94
|  | областной бюджет | 1938678.6 | 572373.94 | [65 empty] | 1938678.6 | 572373.94
| Финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги по ул. Острогожская" | Всего | 190515 | 107270.55 | 0 | [64 empty] | 190515 | 107270.55
|  | областной бюджет | 190515 | 107270.55 | [65 empty] | 190515 | 107270.55
| 820 0412 0540298070 500 | Всего | 190515 | 107270.55 | 0 | [64 empty] | 190515 | 107270.55
|  | областной бюджет | 190515 | 107270.55 | [65 empty] | 190515 | 107270.55
Комплекс процессных мероприятий 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего | 870985.5 | 238200.77 | 0 |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
|  | областной бюджет | 870985.5 | 238200.77 |  |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 870985.5 | 238200.77 | 0 |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
|  | областной бюджет | 870985.5 | 238200.77 |  |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
| 832 0412 0540378100 500 | Всего | 870985.5 | 238200.77 | 0 |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
|  | областной бюджет | 870985.5 | 238200.77 |  |  |  | 28358.9 | 12371.02 |  |  |  |  | 109159 | 32535.54 |  |  |  |  | 15722.7 | 4825.47 | 114946.1 | 32788.46 |  |  | 49717.6 | [7 empty] | 54912 | 22441.06 | [12 empty] | 155859.9 | 59233.98 | 11669.5 | 3533.13 |  |  |  |  | 65683.1 | 11999.73 |  |  | 4661.6 |  |  |  | 22000 | 3683.1 | 4780 |  |  |  | 233515.1 | 54789.28
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего | 8986.1 | 1070.96 | 0 | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
|  | областной бюджет | 8986.1 | 1070.96 |  | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области | Всего | 8986.1 | 1070.96 | 0 | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
|  | областной бюджет | 8986.1 | 1070.96 |  | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
| Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Всего | 8986.1 | 1070.96 | 0 | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
|  | областной бюджет | 8986.1 | 1070.96 |  | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
| 813 0412 0540978460 500 | Всего | 8986.1 | 1070.96 | 0 | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402
|  | областной бюджет | 8986.1 | 1070.96 |  | 1552.8 | 1070.96 | 31.3 | [61 empty] | 7402