## 23.12.16
Информация по объектам производственного отдела КП ВО "Единая дирекция"
2016-12-23
№ пп | Наименование объекта | Подрядчик контракт срок ввода | Разреш на строительство Инспекция Разреш. на ввод | Стоимость объекта контракта финансирование | Техническое состояние | Проблемы
1 | Благоустройство территории центрального парка (создание парковой инфраструктуры) по ул. Парковая 32 в п.г.т. Анна | ООО «Волна» | № RU 36-501101-78-2015 от 04.09 15 | 91041.027 | Работы приостановлены на зимний период. В соответствии с актом устранение замечаний - до 25.04.16 | 1. Нарушен срок контракта 2. Большое количество замечаний, срок устранения - апрель 2017 года 3. Часть работ по контракту не выполнена
|  | МК № 0131300016015000057 от 01.09.2015 |  | 70570.885
|  | 01.08.16 |  | 58823.529
2 | Жилой комплекс в п. Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Детский сад на 280 мест в 1 жилом квартале | ОАО "ДСК" | № RU 36516307-063-2016 от 26.08.2016 | 274574.799 | 62 чел. Работы по монтажу м/конструкций крыши, устройство входных групп, монтаж лестниц, кладка стен из г/с блоков вентшахт чердака. Монтаж системы отопления, вентиляции, водоснабжения. | Отставание от графика на 2 недели по устройству кровли, системы вентиляции, системы отопления.
|  | МК № Ф.2016.214803 от 15.08.16 |  | 234828.286
|  | 01.08.17 |  | 98183.888
3 | Детский сад по ул. Красная Площадь, 13к в р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области | ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | № 36-521101-20-2016 от 16.08.2016 | 196922.032 | 85 чел. Кирпичная кладка и перекрытие 3 этажа, кирпичная кладка карнизов. Монтаж окон 3 этажа, сантехнические и электромонтажные работы по подвалу. | 1. Необходимость выноса сетей электроснабжения - не определен районом с сетевой организацией 2. Договор на корректировку ПСД не заключен, готовится техзадание (Тюрина). Подготовлена дорожная карта 3. Размещены торги на доп.работы 12,8 млн.руб.
|  | МК № 0131300053716000023-0191490-02 от 11.08.16 |  | 156630.248
|  | 30.08.17 |  | 88298.208
4 | Строительство детского сада с. Пески Поворинский муниципальный район | ООО "Ремстрой" | № 36-RU36-523306-1104-2016 от 27.09.2016 | 176931.03 | 23 чел + 8 техники. ФЛ - 90%, ФБС - 50% | 1. Отставание - 1 месяц.
|  | МК № 0131300042916000027-0157929-01 от 28.09.16 |  | 173321.714
21.12.17
5 | Культурно-досуговый центр по ул. Мостовая, 26Б в с. Рождественское Поворинского района Воронежской области | ООО «Лиски-Строитель» |  | 71532.935 | 15 чел + 7 техники. ФЛ - 66%, ФБС - 57% перекрытие - 15 %. Завезен силикатный кирпич, приступили к кладке.
|  | МК от 18.11.16 |  | 68062.426
|  | 21.12.17 |  | 17630.522
6 | Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат» | АО «Коттедж Индустрия» | № 36517101-31-2016 от 18.05.16 |  | 70 чел. Отделка, вентиляция, слаботочка, лифты. Смонтировано оборуд пищеблока. | 1. Договор на поставку эл.энергии заключен 22.12.16, переключение на пост схему - 27.12.16 2. Дизайн-проект на согласовании в ДСП
|  | ГК №006/2016-РС от 19.05.16 |  | 383365.297
|  | 14.12.16/ май 2017 |  | 263091.2
7 | Детский сад с. Большие Базы, Ольховатский район | АО "Коттедж-Индустрия" |  |  | 10 чел. Котлован - 50%, ФЛ - 35% | 1. Необходимо получить согласие института на корректировку ПСД и заключить договор на корректировку (фасад - облиц.кирпич, потолки - окраска в/э, лесницы - меловая побелка и накладные проступи, ограждения лестниц - черный металл, 2 чаши - полипропилен и т.д.)
|  | МК № 7 от 12.12.16 |  | 155693.1237
21.12.17
8 | Спальный корпус для КОУ ВО «Бутурлиновская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ООО "Волна" | № 36 RU 36505101-80-2016 от 21.12.16 |  | 21 чел. Демонтажные работы, приступили к устройству кровли и фасада. Начаты работы по электрике
|  | ГК № Ф.2016.388562 от 12.12.16 |  | 23377.6862
01.05.17
9 | Восстановление аварийного самотечного коллектора ду 800. Участок от К-36 в районе ул. Первомайская до К-40 в районе ж/д переезда по ул. Свободы в г. Борисоглебск ВО | ООО «ПФ СТИС», Ярославль |  |  | Замена аварийного участка выполнена. Ведутся подготовительные работы по восстановлению трубы 112 м | 1. Нарушен срок выполнения контракта
|  | МК № 149 от 18.11.16 |  | 10336.2
18.12.16 (30 к.д.)
10 | Патологоанатомическое отделение БУЗ ВО "Острогожская РБ | ООО «Вудвилль» | № RU 365 19 101-35-2016 от 09.12.16 |  | 15 чел. Ведется монтаж домокомплекта, окон, перегородок, перекрытия. Двери заказаны.
|  | ГК № Ф.2016.328932 от 17.11.16 |  | 18 756,063
01.02.17
11 | Сети инженерно-технического обеспечения индустриального парка «Бобровский» | ООО «Полимет Монтаж» | № RU 36502101-105/1-2016 от 13.07.16 | 79181.757 | 2 бригады. Прокладка КЛ м/у РП1 и РП2, монтаж КНС. | Разрешение на прокол не получено, работы не выполнены
|  | мк № 013100045216000090_ 66706 от 25.07.16. |  | 75402.292
|  | 25.10.16 |  | 61616.162
12 | Расширение водозабора | ООО “Стройиндустрия” |  |  | Ведется сбор документации для получения ввода в эксплуатацию | Срыв сроков контракта, физическая готовность (забор) планируется завершить к 27.12.16
2014 год
13 | ВГАУ бассейн | ООО ЦСК“Сигма”,
гк № 199/ДУ от 16.11.2012
20.12.13
14 | Строительство пристройки к основному корпусу Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Воронежское художественное училище», г. Воронеж» (корректировка) | ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» |  |  | 35 человек. Ведется монтаж кровли - конструкция, покрытие, утепление | 1. Допсоглашение на увеличение стоимости подписано
|  | ГК от 23.08.16 |  | 12000
01.10.16
15 | Открытый велотрек, г. Воронеж | ООО "АгроПроектИнжиниринг" |  | 55788.24 | Договор на пуск газа заключен, пуск газа ориентировочно - 26.12, договор поставки подписан 23.12.16 После подачи газа - 72 часа пуско-наладочные работы. На след неделе - вызов тепловой инспеции для получения допуска. Заявление на ввод - после заключения инспекции ГСН | 1. Не получено заключение инспекции ГСН, необходимо подключить административный ресурс 2. Не изменена категория земель с Ж1 на П3
ГК № 103/2015-С от 03.09.15
|  | 01.07.16 |  | 35975.3
16 | Строительство школы на 260 человек в с. Радченское Богучарского района Воронежской области | АО "Коттедж-Индустрия" |  | 254899.76 | 42 чел. Кирпичная кладка, армирование монолитных участков. Подготовительные работы по устройству кровли, комплектация (весь п/м завезен). Окна заказаны. Примерное окончание работ - середина февраля. | 1. Необходимо подготовить сводный сметный расчет и заключить допсоглашение о расторжении контракта. 2. Корректировка ПСД
МК № 9 от 08.08.14
01.09.15
17 | Пристройка к зданию МКОУ СОШ №1 по ул. 40 лет Победы, 1 в г. Лиски Воронежской области | ООО «Лиски-Строитель» | № RU 36514101-44-2016 от 22.03.16 |  | Закончена замена радиаторов в классах. Основные замечания устранены. | 1. Холод в коридорах
|  | № 0131300043516000011-0140973-01 от 28.03.16 |  | 298 066,14
|  | 01.09.18 | № 154 от 10.12.16
18 | Центр боевых искусств в г. Нововоронеж, по ул. Первомайская, д. 5г | ООО "Юрпласт", г.Нововоронеж | № RU 36303000-885-2016 от 08.09.16 |  | 15 чел. Тепловой узел - приступили к монтажу. Облицовка плиткой, обшивка ГКЛ подвала, электрика. | 1 Ввод объекта - май 2017. 2. На доп.торги: фасад, благоустройство, ограждение, озеление, нар.освещение. Не определились окончательно с видами и объемами работ, смета не готова. 3. Не сформирован окончательно перечень оборудования (спортивного и технологического)
|  | МК от 24.08.16 |  | 18 381,131
|  | 10.12.16 |  | 20074.82
19 | «Детский сад на 220 мест в п. Воля Новоусманского муниципального района» | АО "ДСК" | № RU 36516302-072-2016 от 03.10.16 | 232307.2 | 57 чел, 2 смены. Перекрытие 1 эт - 70%, кирп. кладка 2 эт - 10% | 1. Договор на дорогу не заключен с ДСК, работы выполнены.
|  | № Ф. 2016. 259013 от 16.09.2016 |  | 223819.69
|  | 31.12.17 |  | 38916
20 | Реконструкция зданий МУЗ «Эртильская ЦРБ» в г. Эртиль Эртильского района Воронежской области |  | № 32 от 05.08.16 |  | Работы завершены. | После определения лимитов 2017 г сформировать смету на торги. Виды работ определены.
21 | Ледовая арена по адресу: Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 22 | ООО "ПроектИнвестСтрой" |  |  | Внесены изменения в план-график для проведения торгов | 1. Просрочены ТУ на электрику, связь 2. Часть сетей из проекта уже выстроена, будет корректировка со снижением после заключения контракта
|  | начальная цена |  | 326517.566
22 | Детский сад Абрамовка Таловский район |  |  |  | Изменения в план-график - 06.12.16 | Заказчиком направлено письмо в МРСК для предоставления расчета стоимости контракта на техприсоединение, т.к. стоимость по действующему контракту завышена.
|  | начальная цена |  | 120651.502
23
24
25
26

## ввод 2018
Вводные объекты 2018 года в рамках заключенных контрактов
№ пп | Наименование объекта
Объекты областной собственности
1 | Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат»
АО «Коттедж Индустрия» ГК №006/2016-РС от 19.05.16 цена 352942,83 срок 14.12.16/ май 2017
2 | Патологоанатомическое отделение БУЗ ВО "Острогожская РБ
ООО «Вудвилль» ГК № Ф.2016.328932 от 17.11.16 цена 18756,063 срок 01.02.17
1 | Поликлиника на 550 посещений в смену в мкр Шилово г. Воронеж
АО «ДСК» ГК № Ф.2017.242582 от 26.06.2017) Цена 293 155,234 тыс. руб срок - 21.12.18
2 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Нижний Карачан Грибановского муниципального района
в с. Нижний Карачан
ООО КМ-Строй ГК Ф.2017.585716 от 23.12.17 цена - 236 310,602 срок - 21.12.18
Спальный корпус БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в с. Мечетка Бобровского муниципального района
ГК № Ф.2017.445673 от 17.10.17 сумма 42 727,318 т.р. Срок - 21.12.17 АО Коттедж-Индустрия
3 | Спальный корпус БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в с. Чесменка Бобровского муниципального района
ГК № Ф.2017.546774 от 14.12.17 АО "Коттедж-Индустрия сумма - 40 698,957 т.р. Срок - 01.07.18
Объекты муниципальной собственности
Благоустройство территории центрального парка (создание парковой инфраструктуры) по ул. Парковая 32 в п.г.т. Анна
Жилой комплекс в п. Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Детский сад на 280 мест в 1 жилом квартале
ОАО "ДСК" МК № Ф.2016.214803 от 15.08.2016 цена 234 828,286 т.р. Срок 01.08.17
4 | Образовательный центр в городе Боброве (Корректировка)» 1 этап – строительство средней общеобразовательной школы
АО «Коттедж - Индустрия», МК № 0131300045217000154_66706 от 07.11.17. Срок 15.12.2018, цена - 662 974,826 тыс. руб
5 | Строительство детского сада с. Пески Поворинский муниципальный район
ООО "Ремстрой" МК № 0131300042916000027-0157929-01 от 28.09.16 цена 173321,714 срок 21.12.17
Детский сад с. Большие Базы, Ольховатский район
АО "Коттедж-Индустрия" МК № 7 от 12.12.16 цена 155 693,1237 т.р. Срок 21.12.17
Расширение водозабора
ВГАУ бассейн
Строительство школы на 260 человек в с. Радченское Богучарского района Воронежской области
АО "Коттедж-Индустрия" МК № 9 от 08.08.14 цена 220 092,528 т.р. срок 01.09.15
6 | Физкультурно –оздоровительный комплекс в р.п. Кантемировка Кантемировского муниципального района Воронежской области (за счет средств Газпром-детям)
Центр боевых искусств в г. Нововоронеж, по ул. Первомайская, д. 5г
ООО "Юрпласт", г.Нововоронеж Дополнительные работы: МК от 30.06.17 Срок - 25.08.17
«Детский сад на 220 мест в п. Воля Новоусманского муниципального района»
АО "ДСК" № Ф. 2016. 259013 от 16.09.2016 цена 223819,69 срок 31.12.17
7 | Ледовая арена по адресу: Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 22
ООО "ПроектИнвестСтрой" МК № 622245 от 13.02.17 цена 323 300,0 т.р. срок 30.12.18
Детский сад Абрамовка Таловский район
ООО ТСП "ВСК" МК № 0131300033316000058-0404805-01 от 31 января 2017 цена 120 651,502 т.р. Срок 30.08.17
Культурно-досуговый центр по ул. Мостовая, 26Б в с. Рождественское Поворинского района Воронежской области
ООО «Лиски-Строитель» МК от 18.11.16 цена 68 062,426 т.р. срок 21.12.17
Реконструкция стадиона по ул. 50 лет Октября, 127, в с. Петропавловка Петропавловского района Воронежской области
ООО «ЮговостокСтройМеханизация» МК № 0131300040617000005-0392230-01 от 17.05.17 цена - 43 973,331 т.р. Срок - 01.10.17
Реконструкция МКОУ "Калачеевская СОШ №6" с пристройкой спортивного зала, пищеблока а актового зала, Калачеевский муниципальный район
начальная цена примерно 240 млн.руб.
ВГАУ бассейн
ВГАУ учебный корпус
РСУ-55 срок - дек 2013
Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (реставрационные работы с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских») (включая ПИР)
8 | Реконструкция МКОУ "Калачеевская СОШ №6" с пристройкой спортивного зала, пищеблока а актового зала, Калачеевский муниципальный район
ООО «ВМУ-2», МК № 0131300024917000038-0337597-01 от 15.09.2017 г. стоимость - 267 642,922 тыс. руб. срок до - 01.08.2020 г
Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресения» по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, д.86
Ориентировочная стоимость с учетом дефляции на 2018 год - 35 027,061 тыс.руб.
10
11
9 | Спортивный комплекс в г. Лиски Воронежской области
10 | "Учебно-тренировочный комплекс" Бобровский муниципальный район
11 | Строительство стадиона в с. Воробьевка по ул. Свердлова, 67, Воробьевского мунциципального района Воронежской области
12 | Дворец бракосочетания в г. Боброве
13 | Строительство ФАПов и ВА в муниципальных районах области (2017-2018)
16
АО «ДСК». МК № 0331300064017000051.2017.422016 от 09.10.2017 г. Срок – 21.12.2019 г. Стоимость – 763 310,323 т.р.
ООО «КМ-Строй», МК № 0131300041817000059-0052530-02 от 02.10.17. Стоимость 216 446,733 тыс.руб., срок – 01.09.20 г.
23
22 | Масловская промзона
8 этапов (дорога и сети) ЮВСМ
2 этапа (кабельные линии, щебеночный съезд, канализационная перемычка ЮВСМ
Водозабор Стройиндустрия (ВоронежСтройКомплекс)
14 | Комплексная жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская р.п. Шилово г. Воронеж. Общеобразовательная школа на 1224 места